## Portada
PROGRAMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA GUANACASTE - PACÍFICO NORTE
(PIAAG)
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PIAAG
SEGÚN
Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019 - 2022

## Preinversion PIAAG
Proyectos en Fase de Preinversión
REPORTE DE AVANCE SEMESTRAL
# | Código BPIP | Nombre del proyecto | Institución | Objetivo del proyecto | Indicador de avance del proyecto | Línea Base 2018 | [5 empty] | Meta del periodo 2019 - 2022 |  |  |  |  | Estimación presupuestaria (Millones de colones) |  |  |  |  | Costo Total del Proyecto (Millones de colones) | Fuente de financiamiento | Responsable ejecutor | Cantón | Distrito | Comunidades | Fecha de inicio (Mes / Año) | Fecha de finalización INICIAL (Mes / Año) | AVANCE AL: 30/06/2020 | [5 empty] | Nueva Fecha Estimada de finalización (Mes / Año) | Observaciones / Comentarios sobre el avance del proyecto | Apoyo requerido
[6 empty] | Perfil (5%) | Prefactibilidad (10%) | Factibilidad (40%) | Viabilidad Ambiental (30%) | Diseño final (15%) | Linea Base 2018 (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total Periodo 2019 - 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total Periodo 2019 - 2022 | [8 empty] | Perfil (5%) | Prefactibilidad (10%) | Factibilidad (40%) | Viabilidad Ambiental (30%) | Diseño final (15%) | % de Avance Total
1 | No está inscrito | Trasvase Liberia: Aguas de la vertiente norte (alrededores del volcán Rincón de la Vieja) para uso agropecuario en el sector este y sur de Liberia. | SENARA | Realizar los estudios de preinversión, gestionar los recursos financieros para contratar para construir y administrar las obras de infraestructura necesarias para captar y transportar un caudal de 1500 l/s del trasvase de ríos de la cuenca norte (alrededores del volcán Rincón de la Vieja) para su aplicación para riego de 1425 hectáreas y el abrevadero de más de 20 000 cabezas de ganado en tres sectores agropecuarios del distrito central del cantón de Liberia. | Porcentaje de avance de la Fase de Preinversión | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 55% | 85% | 100% | 100% | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 |  | Fuente no indentificada ni aprobada. Se incluyó en decreto de Emergencia por sequía con CNE y en el cuarto trimestre de 2019 se enviará el plan de inversión a la CNE para los estudios topográficos necesarios. | Senara. Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos. Oficina Región Chorotega | Liberia | Central | Canton de Liberia: Rodeíto, Guadalupe, Capulín, Santa Ana, La América, San Gerónimo, El Golfo, La Caraña, Juanilama, Salto Pijije, La Ilusión, Barrio Sinaí y otros. | 2019-01-01 | 2022-12-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Si se logra el financiamiento de los estudios topográficos en 2019, se mantendría la meta de conclusión de los estudios de preinversión y estudio de impacto ambiental en el 2022. | No se ha registrado ningún avance y por ende no hay un documento de perfil, por que se requiere un estudio de topografía del área del proyecto paa poder sustentar el perfil. Este estudio es un insumo para elaborar el perfil y las siguientes etapas de preinversión. Se requiere financiamiento para elaborar el estudio. No se tiene avance al 30 de junio, se remitió oficio de la Gerencia del Senara en el cual se concede aval y repuesta a la solicitud por correo de la Dirección de Aguas para proceder con el trámite por parte de esa Dirección y Minae ante Mideplan para la exclusión del Proyecto de las metas del PND 2019-2022, ante situación de emergencia del COVID-19. Se debe continuar con el trámite y gestión para su exclusión del PND | Gestión de recursos para financiar los estudios topográficos y para apoyar al SENARA con recursos y personal para realizar directamente los estudios a nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad que incluyen el diseño de las obras.
2 | No está inscrito | Trasvase de aguas del río Cañas al Canal del Sur, Distrito de Riego Arenal Tempisque (DRAT) | SENARA | Construcción de obras de infraestructuras que permitan garantizar el suministro de agua para riego en el área de influencia del Proyecto, de tal forma que se logre brindar un servicio oportuno y sostenido a todos los usuarios del sistema del DRAT-Canal del Sur. | Porcentaje de avance de la Fase de Preinversión | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 55% | 85% | 100% | 100% | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 350 | 350 | Obras incluidas en Plan de Atención de Sequía para Regiones Chorotega y Pacífico Central para ser financiadas con Transferencia Extraordinaria GOCR para el 2019 | Senara, DRAT | Cañas | Cañas | 300 productores usuarios del DRAT | 2018-10-01 | 2019-12-01 | 5% | 10% | 40% | 30% | 15% | 100% | 30 de junio , 2020 | Al momento de la formulación del PND y de la definición de esta matriz, se proyectó elaborar el proceso de preinversión a partir del perfil existente, no obstante a finales del año 2018, se logró la obtención de recursos para financiar la ejecución de las obras del proyecto, por medio de transferencia extraordinaria MAG - Senara, para la atención de la sequía en el Pacífico Norte. Se elaboraron los diseños y los documentos de contratación, lo que permitió iniciar los procesos de contratación, que concluyeron con la adjudicación e inicio de las obras en el mes de setiembre de 2019. El Proyecto se encuentra con avance en la ejecución de obras. Información con corte al 31/12/2019. Se debe ajustar el PND, debido a que se avanzó hacia la ejecución de obras en el 2019. Al 30 de junio 2020 el proyecto se reporta como finalizada la ejecución de obras, se encuentra en trámite el proceso de finiquito del contrato de obras para su recepción final | No se requiere apoyo, ya que el proyecto ejecutó las obras en el año 2019, al momento de la formulación del PND, no contaba con fuente de Financiamiento, sin embargo al cierre del año 2018, finalizada la formulación del PND, se incluyó en la Fuente Plan de Atención de Sequía para Regiones Chorotega y Pacífico Central para ser financiadas con Transferencia Extraordinaria GOCR para el 2019, lo que permitió actualizar el diseño de obras, ejecutar el proceso de contratación y ejecución.
[33 empty] | Avance TOTAL = |  | 50%

## Preinversion+Ejecucion PIAAG
Proyectos en Fase de Preinversión + Ejecución
REPORTE DE AVANCE SEMESTRAL
# | Código BPIP | Nombre del proyecto | Institución | Objetivo del proyecto | Indicador de avance del proyecto | Línea Base 2018 | [7 empty] | Meta del periodo 2019 - 2022 |  |  |  |  | Estimación presupuestaria (Millones de colones) |  |  |  |  | Costo Total del Proyecto (Millones de colones) | Fuente de financiamiento | Responsable ejecutor | Cantón | Distrito | Comunidades | Fecha de inicio (Mes / Año) | Fecha de finalización (Mes / Año) | AVANCE AL: 30/06/2020 | [7 empty] | Nueva Fecha Estimada de finalización (Mes / Año) | Observaciones / Comentarios sobre el avance del proyecto | Apoyo requerido
[6 empty] | Perfil (1%) | Prefactibilidad (2%) | Factibilidad (3%) | Viabilidad Ambiental (3%) | Diseño final (3%) | Licitación y Orden de inicio (3%) | Ejecución (85%) | Total | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total Periodo 2019 - 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total Periodo 2019 - 2022 | [8 empty] | Perfil (1%) | Prefactibilidad (2%) | Factibilidad (3%) | Viabilidad Ambiental (3%) | Diseño final (3%) | Licitación y Orden de inicio (3%) | Ejecución (85%) | % de Avance Total
1 | Está registrado en el Banco Proyectos para aprobación y asignación de código. Se encuentra pendiente la respuesta de Mideplan, fue ingresado en noviembre 2019. Se asignó código 002860 | Construcción de Riego para el Asentamiento Campesino La Urraca | SENARA | Implementar el sistema de riego para la totalidad de la finca de manera que se tengan 25 unidades productivas de 4 hectáreas en promedio, de las cuales se equiparía completamente (incluyendo la cinta de goteo) una hectárea para que los agricultores desarrollen la actividad agrícola que se adapte al equipo | Porcentaje de avance de etapa | 1% | 2% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 9% | 12% | 15% | 100% | n.a. | 100% | 0 | 300 | 150 | 0 | 450 | 450 | Transferencia de fondos del INDER al Senara para la ejecución de las obras, con base en los estudios y diseños realizados por el SENARA. Transferencia GOCR al Senara para gasto operativo | Senara. Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos. Oficina Región Chorotega | Carrillo | Sardinal | Asentamiento Campesino La Urraca | 2018-01-01 | 2021-06-30 | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2.5% | 0% | 14.5% | 2021-06-30 | Al 31 de diciembre 2019 se reporta como finalizado el Diseño del Proyecto y la consecución de la fuente de financiamiento, así como el incio del proceso de contratación. Al 31 de diciembre de 2019 se alcanza el registro del Proyecto en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, se encuentra en revisión por parte del analista de Mideplan, para la asignación y aprobación del código de proyecto en el Banco, acción que corresponde a Mideplan brindar luego del análisis respectivo, por parte del Senara se atendió el registro en el Sistema. Al 30 de junio 2020 se recibe la aprobación del código de proyectos en el Banco de Proyectos de Mideplan, se asigna el código 002860 Construcción de infraestructura de riego para la agricultura, Finca la Urraca, Liberia, en lo sucesivo se deberá considerar este nombre del Proyecto. El proyecto se reporta en ejecución, la inversión estimada es de 360 millones de colones con Fuente INDER, no se han finalizado las obras se encuentra en proceso constructivo.
2 | No está inscrito, debido a que se ejecutaron las obras en 2019 | Mejoramiento de Sistema de Riego para el Asentamiento Campesino Los Jilgueros | SENARA | Contar en el Asentamiento Los Jilgueros del INDER con un sistema de riego por goteo de 10 has para el desarrollo intensivo de los cultivos de arroz, maíz para ensilaje, cucurbitáceas (sandía, melón, pipián), pasto de corta, frutales, cultivos hidropónicos entre otras actividades. | Porcentaje de avance de etapa | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 85% | 100% | 15% | 100% | n.a. | n.a. | 100% | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | Fondos Inder transferidos al Senara para la ejecución de las obras, con base en los estudios y diseños realizados por el SENARA. Transferencia GOCR al Senara para gasto operativo | Senara. Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos. Oficina Región Chorotega | Nandayure | Nandayure | Asentamiento Campesino Los Jilgueros | 2018-01-01 | 2019-05-23 | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 85% | 100% | 2019-05-30 | Al 31 de diciembre se reporta finalizadas las obras del proyecto y cuenta con acta de entrega y recepción definitiva del proyecto, tal y como se reportó en el informe anterior con corte al 15/09/2019. Este proyecto se finalizó en el año 2019.
3 | 002299 | Sistema de abastecimiento de aguaa de la cuenca media del río Tempisque y comunidades costeras (PACCUME) | SENARA | Incrementar la disponibilidad del agua en la margen derecha del río Tempisque, mediante la construcción de obras de infraestructura, como medidas de adaptación al cambio climático para un mejor aprovechamiento del agua, estimulando el desarrollo socioeconómico de la región. | Porcentaje de avance de etapa | 1% | 2% | 3% | 2% | 3% | 0% | 0% | 11% | 10% | 15% | 30% | 65% | 65% | 3812.6 | 14311.77 | 46348.97 | 111403.19 | 175876.53 | 265350 | Transferencia GOCR, al Senara para fase de preinversión. Fuente BCIE para la fase de ejecución | Senara. Unidad Ejecutora del PAACUME | Liberia, Carrillo, Santa Cruz, Bagaces y Nicoya |  | Cantones de Liberia, Carrillo, Santa Cruz, Bagaces y Nicoya | 2015-11-02 | 2023-03-24 | 1% | 2% | 3% | 2% | 3% | 0% | 0% | 11% | 2024-07-30 | Al 31 de diciembre 2019 se mantiene las condiciones descritas en el informe anterior con corte al 15/09/2019. Al 31 de diciembre el proyecto no presenta cambio de fase, se mantiene en preinversión y se ha estado atendiendo la actualización de información sobre ejecución presupuestaria en el Banco de Proyectos de Inversión. Al 30 de junio de 2020 no se tiene respuesta sobre resolución de la Acción de Inconstitucionalidad, la misma se encuentra a esa fecha pendiente de respuesta. Se avanza con la presentación de estudios e informes adicionales solicitados por Setena, relacionados con Estudio de Impacto Ambiental, así como con la revisión de los planos constructivos de la red de conducción y distribución del proyecto y con las actividades para el proceso de adquirir propiedades mediante compra o expropiaciones del área de la margen izquierda | Si la Sala IV desestima la Acción de insconstitucionalidad, se requiere mucho apoyo para avanzar en la finalización de la negociación del contrato de préstamo con el BCIE, la aprobación final de MIDEPLAN para el Préstamo, la aprobación del BCCR y de la Autoridad Presupuestaria y la aprobación final de la SETENA al Estudio de Impacto ambiental, con el fin de que se elabore de forma muy ágil el Proyecto de Ley que debe ser enviado a la Asamblea Legislativa para la aprobación del contrato de Préstamo con el BCIE.
4 | 002521 | Proyecto Abastecimiento Cañas - Bebedero | AYA | Incrementar la capacidad de producción del acueducto de la ciudad de Cañas, mediante la captación y potabilización de agua del embalse de Sandillal, propiedad del ICE. | Porcentaje de avance de la obra | 1% | 2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 50% | 100% | n.a. | n.a. | 100% | 1470 | 1470 | 0 | 0 | 2940 | 9772.4178 | Gobierno de la República China | UEN Programación y Control. Director UEN PyC | Cañas | Cañas, Bebedero | Cañas y Bebedero | 2014-02-01 | 2020-06-30 | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 66% | 81% | 2021-01-26 | 002521 Reposición del abastecimiento del Acueducto Cañas-Bebedero. Lo que se tiene es un estudio técnico. El proyecto cuenta con una Declaratoria de Emergencia de la CNE Acuerdo No.133-04-2017, el cual exonera el procedimiento ordinario de Viabilidad Ambiental de SETENA. El proyecto también cuenta con una Declaratoria de Interés Público para efectos de agilización de trámites y permisos. Captación, el terreno tiene un área total de 70123m2. Existe un Convenio de Uso con el ICE denominado CON-070-17 - AyA - ICE - Sandillal el cual permite realizar actividades constructivas relativas al proyecto Cañas Bebedero dentro de la finca G-1985543-2017, tambien destina un área de 70123m2 para efectos de la consrtucción de la planta potabilizadora. Sin embargo, el convenio no contempla la adquisición o formalización del terreno. Se debe llegar a un acuerdo con la Dirección de Bienes e Inmuebles del ICE, Dirección Jurídica AyA y Gerencial General para definir el convenio o procedimiento de adquisición que pueda aplicar a este terreno. Este proyecto tiene la particularidad de que a nivel constructivo avance muy muy rápido. Pero se atrasa por el proceso de aprobación de planos que va en paralelo con la construcción. en la medida que se habiliten planos aprobados, estos se construyen a un ritmo muy acelerado
5 | 002679 | Rehabilitación del sistema de agua potable de Colorado de Abangares | AYA | Implementar las obras necesarias para el aumento de la producción y la potabilización del Acueducto de Colorado de Abangares con el fin de mejorar las condiciones de servicio a la población actual y futura al año 2045, dando un servicio de calidad y continuidad 24/7. | Porcentaje de avance de la obra | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 0% | 0% | 12% | 0.99% | 19.8% | 47.53% | 31.68% | 100% | 24.31 | 487.9 | 1170.96 | 780.64 | 2463.81 | 2463815245 | AyA | UEN Administración de Proyectos. Director UEN AP | Abangares | Colorado | Colorado de Abangares. | 2017-08-14 | 2022-08-31 | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 0% | 0% | 12% | 2022-08-01 | El proyecto (001792) ya fue finalizado. El nombre correcto es el de "Rehabilitación del sistema de agua potable de Colorado de Abangares", el cual tiene el código 002679 en el BPIP. Se realizará el trámite para el traslado de fondos para proceder al pago del terreno para la planta potabilizadora, por un monto de ¢24,353,244.51. El terreno del Pozo N°3 está en trámites de adquisición, será donado por el propietario, ya está listo el avalúo. Se trabaja en el diseño de la tubería de impulsión del pozo Barbudal del Proyecto a corto plazo de Emergencia. Además se trabaja en informe para PE sobre la solución a largo plazo de Colorado de Abangares donde se plantea la alternativa de utilizar como fuente Canal Sur o / y río Abangares, se debe valorar plazos, costos y riesgos.
6 | 001617 | Ampliación y mejoramiento del acueducto de Bagaces, Guanacaste | AYA | Mejorar la calidad, cantidad y continuidad del servicio de agua potable de las comunidades de Bagaces, Aguacaliente, Falconiana, Montenegro, Arbolito y El Chile y otras que podrían incorporarse si la producción lo permite. | Porcentaje de avance de la obra | 1% | 2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0.003846% | 76.92% | 23.08% | n.a. | 100% | 0.1 | 2000 | 600 | 0 | 2600.1 | 2600100000 | AyA | UEN Administración de Proyectos. Director UEN AP | Bagaces | Bagaces | Bagaces, Arbolito, El Chile, Montenegro, Falconiana, Agua Caliente. | 2016-10-01 | 2021-05-07 | 1% | 2% | 3% | 3% | 1,5% | 2,8% | 1% | 10% | 2022-11-30 | Se atiende la solicitud de PE de analizar técnicamente la posibilidad de interconectar el acueducto de la ASADA de San Bernardo con le orden de cambio Tramitado al Proyecto Bagaces I (BCIE), con el fin de buscar una solución a corto plazo (próximo verano 2021) para el problema de calidad y cantidad de agua del acueducto de Bagaces.
7 | 000374 | Mejoras al acueducto de Liberia Etapa 2 | AYA | Mejorar al Acueducto de Liberia mediante el ordenamiento hidráulico, para abastecer de agua potable el distrito de Liberia | Porcentaje de avance de la obra | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 0% | 14% | 100% | n.a. | n.a. | n.a. | 100% | 2480 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 4033.6241 | AyA/BCIE | AyA Unidad Ejecutora AyA/ BCIE 1725, Director UE | Liberia | Liberia | Liberia | 2008-01-01 | 2019-12-31 | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 85% | 100% | 2020-05-01 | Existe un solo proyecto 000374, lo que se separo fueron las obras. El monto está sumado con Liberia Etapa 1. Lo anterior porque para efectos de MIDEPLAN, corresponde al proyecto 374 | Actualizado vá banco de proyectos AyA el 5 de diciembre 2019
8 | 000373 | Mejoras al acueducto de Nicoya Etapa 2 | AYA | Mejorar al Acueducto de Nicoya para abastecer de agua potable el distrito de Nicoya. | Porcentaje de avance de la obra | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 0% | 14% | 100% | n.a. | n.a. | n.a. | 100% | 1462.81 | 0 | 0 | 0 | 1462.81 | 3868.11 | AyA/BCIE | UE BCIE. Director UE BCIE | Nicoya | Nicoya | Distrito central de Nicoya. | 2008-02-01 | 2019-12-31 | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 85% | 100% | 2020-05-28 | Existe un solo proyecto 000373, lo que se separo fueron las obras. El monto está sumado con Nicoya Etapa 1. Lo anterior porque para efectos de MIDEPLAN, corresponde al proyecto 373 | Actualizado vá banco de proyectos AyA el 5 de diciembre 2019
[37 empty] | Avance TOTAL = |  | 53.56%

## Ejecucion PIAAG
Proyectos en fase de Ejecución
REPORTE DE AVANCE SEMESTRAL
# | Código BPIP | Nombre del proyecto | Institución | Objetivo del proyecto | Indicador de avance del proyecto | Linea Base 2018 | Meta del periodo 2019 - 2022 |  |  |  |  | Estimación presupuestaria (Millones de colones) |  |  |  |  | Costo Total del Proyecto (Millones de colones) | Fuente de financiamiento | Responsable ejecutor | Cantón | Distrito | Comunidades | Fecha de inicio (Mes / Año) | Fecha de finalización (Mes / Año) | AVANCE AL: 30/06/2020 | Nueva Fecha Estimada de finalización (Mes / Año) | Observaciones / Comentarios sobre el avance del proyecto | Apoyo requerido
[6 empty] | Avance en Ejecución (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total Periodo 2019 - 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total Periodo 2019 - 2022 | [8 empty] | % de Avance Ejecución
1 | 000373 | Mejoras al acueducto de Nicoya Etapa 1 | AYA | Mejorar al Acueducto de Nicoya para abastecer de agua potable el distrito de Nicoya. | Porcentaje de avance de la obra | 76% | 100% | n.a. | n.a. | n.a. | 100% | 1330 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 3868.11 | AyA/BCIE | UE BCIE. Director UE BCIE | Nicoya | Nicoya | Distrito central de Nicoya. | 2008-02-01 | 2019-12-31 | 80% | 2020-11-01 | Porcentaje de avance del proyecto 000373 es de 72.14% Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Nicoya I: se tiene un avance de obra de un 68%, para lo que respecta a la construcción del tanque, debido al atraso con la contratación que se estaba realizando en el año 2019, teniendo la orden de inicio para la construcción del tanque de almacenamiento en diciembre de 2020, con una duración de aproximadamente 9 meses. Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Nicoya II (Proyecto incorporado en el Memorando de Acuerdo AyA/ UNOPS): se realizaron trabajos para la Construcción de obras civiles complementarias: casetas de vigilancia, cerramientos, aceras y pavimentos; Construcción de tubería de impulsión de agua cruda: restitución de pavimento; Construcción de tubería de impulsión de agua potable: restitución de pavimento; Mejoras en sitio de toma: excavación, armadura, chorrea, instalación de bombas y programación de equipos; Mejoras en el sitio de la Planta Potabilizadora: sustitución de bombas, ajustes de equipos, construcción de antena de telemetría, donde las actividades no se terminaron en el año 2019 y continuan en el año 2020. La Dirección de Agua mantendrá el valor indicado en el porcentaje de avance, se pasó de un 76% a un 68%, lo anterior según la justificación expuesta por el AYA. La fase 2 del proyecto de Nicoya está 100% ejecutada, y la fase I tiene un 80% de avance.
2 | 002203 | Acueducto El Coco – Ocotal - Sardinal Fase 2 | AYA | Acceso el agua de la comunidades por medio de un acueducto integral y sostenible. | Porcentaje de avance de la obra | 55% | 100% | n.a. | n.a. | n.a. | 100% | 1755.96 | 0 | 0 | 0 | 1755.96 | 1777.1707 | AyA/Fidecomiso | UEN Administración de Proyectos. Director UEN AP | Carrillo | Palmira - Sardinal | Sardinal, El Coco y Octal y comunidades vecinas | 2016-06-01 | 2019-02-06 | 100% | 2019-03-01 | Se finalizaron las obras, pendiente de Capitalización y cierre de gestión administrativa
3 | 002252 | Acueducto Regional Costero Canton de Santa Cruz (Acueducto de Nimboyores) | AYA | El proyecto Acueducto de Nimboyores consiste en la explotación de 188,8 l/s del acuífero Nimboyores, para abastecer de agua potable la zona costera de Santa Cruz desde Potrero hasta Tamarindo, cubriendo una población de 50 mil habitantes. | Porcentaje de avance de la obra | 55% | 100% | n.a. | n.a. | n.a. | 100% | 3957.06 | 0 | 0 | 0 | 3957.06 | 5599.9048 | AyA | UEN Administración de Proyectos. Director UEN AP | Santa Cruz | Santa Cruz, Veintisiete de Abril, Tempate, Diriá, Cabo Velas, Tamarindo | Santa Cruz, desde Potrero hasta Tamarindo, en la que se incluyen Flamingo, Brasilito, Conchal, Playa Grande, Matapalo, Lorena, Portegolpe, El Llano, Huacas, Villarreal, La Garita, Lajas, Mangos, Paraiso, Lomas, Santa Rosa, Hatillo, Hernández, San Francisco, Los Ranchos, Corona, Trapiche, Río Seco, San José, Las Palmas, Mar Vista , etc. | 2013-01-31 | 2019-12-15 | 100% | Dicembre 2019 | Se finalizaron las obras, pendiente de Capitalización y cierre de gestión administrativa
4 | 002229 | Acueducto de Papagayo Sur (Trancas) | AYA | Aumentar la producción del acueducto del Golfo de Papagayo Sur, donde se verán beneficiadas las poblaciones de Playa Panamá, Playa Hermosa, el pueblo civil de Playa Panamá, con el objetivo de atender las concesiones del ICT. El aumento será en orden de magnitud de 120 l/s, a partir de un campo de pozos en la zona de Las Trancas. | Porcentaje de avance de la obra | 91% | 100% | n.a. | n.a. | n.a. | 100% | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 2580.4143 | AyA/ICT | UEN Administración de Proyectos. Director UEN AP | Carrillo | Palmira - Sardinal | Playa Panamá, Playa Hermosa, las áreas concesionadas, el pueblo civil de Playa Panamá (de ser necesario, para el crecimiento vegetativo) y zonas aledañas. | 2016-08-01 | 2019-01-18 | 100% | 2019-03-01 | Se finalizaron las obras, pendiente de Capitalización y cierre de gestión administrativa
[23 empty] | Avance TOTAL = |  | 95%

## Proyectos Gestion PIAAG
Proyectos de Gestion
REPORTE DE AVANCE SEMESTRAL
# | Nombre del proyecto | Institución | Objetivo del proyecto | Indicador de avance del proyecto | Línea base 2018 | Meta del periodo |  |  |  |  | Estimación presupuestaria (Millones de colones) |  |  |  |  | Fuente de financiamiento | Responsable ejecutor | Población Meta (comunidades/distrito/cantón) | Fecha de inicio (Mes / Año) | Fecha de finalización (Mes / Año) | AVANCE AL: 30 Junio 2020 | Nueva Fecha Estimada de finalización (Mes / Año) | Observaciones / Comentarios sobre el avance del proyecto | Apoyo requerido
[6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total Periodo 2019 - 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total Periodo 2019 - 2022 | [5 empty] | % de Avance Ejecución
1 | Mejorando las capacidades de los pobladores de la Península de Nicoya para enfrentar los impactos del cambio climático en el recurso hídrico. | CATIE | Mejorar la resiliencia y la capacidad adaptativa ante el cambio climático en las comunidades vulnerables al déficit hídrico en los cantones de Nicoya, Hojancha y Nandayure de la Península de Nicoya, mediante la creación y fortalecimiento de capacidades en los actores locales para realizar acciones en el ámbito familiar y productivo que sean más eficiente en el uso del agua, reduzcan los conflictos alrededor de su uso, y prevengan la proliferación de conflictos futuros por el aumento del déficit hídrico. | Avance en ejecución | 27% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | n.a. | 109.99 | n.a. | n.a. | 109.99 | Fondo de Adaptación al Cambio Climático | Fundecooperación |  | Enero 2016 | Setiembre 2020 | 100% | 2019-12-31 | El proyecto ha cumplido técnicamente con los indicadores requeridos, por lo que estamos trabajando con acciones adicionales.
2 | Adaptación al Cambio Climático en los Acuíferos de Nimboyores y de Río Cañas - sistemas de acueductos y alcantarillados en zonas costeras de la provincia de Guanacaste | CFIA | Priorizar las medidas necesarias para lograr la adaptación ante Cambio Climático en los acuíferos costeros de Nimboyores y del río Cañas en Guanacaste, y en los sistemas de acueducto de las localidades y en proyectos; para asegurar la sostenibilidad en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario y maximizar los beneficios a las poblaciones en forma sostenida, en el contexto de la gestión integrada de los recursos hídricos. | Avance en ejecución | 17% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | n.a. | 196.6 | n.a. | n.a. | 196.6 | Fondo de Adaptación al Cambio Climático | Fundecooperación | Nicoya, Hojancha, Nadayure | Enero 2016 | Setiembre 2020 | 65% | 2021-12-31 | Se hizo una extesnión por el tema del impacto esperado del COVID-19 en la implementación del proyecto
3 | Manejo integral del recurso hídrico en la cuenca del río Abangares | UCR (CIEDES) | Elaborar e implantar un programa para la regulación y el manejo integral y sostenible de los recursos hídricos de la cuenca del río Abangares que permita el desarrollo económico y social del cantón de Abangares, sin comprometer las necesidades ambientales y que a su vez le permita, a al cantón de Abangares, adaptarse a los cambios presentes y futuros en la disponibilidad del recurso, producidos por el impacto del cambio climático. | Avance en ejecución | 10% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | n.a. | 114.64 | n.a. | n.a. | 114.64 | Fondo de Adaptación al Cambio Climático | Fundecooperación | Portegolpe, Cartagena, Tempate, Tamarindo, Flamingo; administradas por AyA. Las comunidades administradas por ASADAS son: Lorena, Playa Grande, Cabo Velas, Huacas, Garita, Lajas y Mangos, Lomas Matapalo, Lomas La josefina, Los Robles, Playa Tamarindo, Villareal, Hernández, Llano (El Chorro) Playa Brasilito, Playa Potrero, Reserva Conchal, Santa Rosa. | Enero 2016 | Setiembre 2020 | 53% | 2021-01-29 | Se hizo una extesnión por el tema del impacto esperado del COVID-19 en la implementación del proyecto. Asimismo, se aumentó el impacto del proyecto mediante el apoyo de más ASADAS de la zona.
4 | Implementación de Estrategias de Adaptación a los Efectos del Cambio Climático con la introducción de Tecnologías Amigables con el Ambiente que permitan el uso racional del recurso hídrico y el establecimiento de módulos forrajeros y huertas familiares como Seguridad Alimentaria en Unidades Productivas del cantón de Nicoya. | Federación de Cámaras de Ganaderos de Guanacaste (FCGG) | Implementar estrategias de adaptación de los efectos del cambio climático mediante la introducción de tecnologías amigables con el ambiente que permitan el uso racional del recurso hídrico y propicien la seguridad alimentaria en las unidades productivas de afiliados de la Federación de Cámara de Ganaderos de Guanacaste, como proyecto piloto para su fomento a nivel de la región. | Avance en ejecución | 10% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | n.a. | 168.82 | n.a. | n.a. | 168.82 | Fondo de Adaptación al Cambio Climático | Fundecooperación | Cuenca del Río Abangares, con los distritos de Las Juntas, Colorado, San Juan y La Sierra, todos parte del cantón de Abangares | Enero 2016 | Setiembre 2020 | 88% | 2020-03-31 | Se hizo una extesnión por el tema del impacto esperado del COVID-19 en la implementación del proyecto
5 | Implementación de medidas de adaptación del Recurso Hídrico al Cambio Climático en los cantones de Nicoya, Hojancha, Nandayure y La Cruz. | IMN -MINAE | Fortalecer las capacidades de las poblaciones de los cantones de Nicoya, Hojancha, Nandayure y La Cruz en temas de manejo, protección, abastecimiento y calidad de los recursos hídricos y en la reducción de los daños producidos por eventos climáticos extremos (sequías e inundaciones) como medidas de adaptación al cambio climático. | Avance en ejecución | 33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | n.a. | 345.63 | n.a. | n.a. | 345.63 | Fondo de Adaptación al Cambio Climático | Fundecooperación | Cantón de Nicoya | Enero 2016 | Setiembre 2020 | 70% | 2020-12-31 | Se hizo una extesnión por el tema del impacto esperado del COVID-19 en la implementación del proyecto
6 | Fortalecimiento de capacidades y contribución al sector campesino en los cantones de Hojancha, Nicoya y Nandayure para la aplicación de tecnologías de adaptación y mitigación frente al cambio climático. | Asociación Agroforestal Chorotega. UNAFOR Chorotega. | Contribuir a los esfuerzos para aumentar la resistencia y la capacidad de adaptación del sector agrícola al cambio climático en los cantones de Hojancha, Nicoya y Nandayure a través de asistencia técnica y creación de capacidad de uso sostenible de la tierra y la gestión integrada de los recursos hídricos. | Avance en ejecución | 52% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | n.a. | 215.19 | n.a. | n.a. | 215.19 | Fondo de Adaptación al Cambio Climático | Fundecooperación | Cantones de Nicoya, Hojancha, Nandayure y La Cruz. | Enero 2016 | Setiembre 2020 | 100% | 2019-08-12 | El proyecto ha cumplido técnicamente con los indicadores requeridos y ha concluído satisfactoriamente.
7 | Uso de la tecnología de fertirriego para el aseguramiento de las fuentes de alimentación de ganado lechero y doble propósito, mediante el abastecimiento de forrajes (gramíneas y leguminosas) y otros alimentos, como medida de adaptación al cambio climático. | CNPL - MAG | Implementar fincas modelo para mejorar la adaptación al cambio climático en lecherías, por medio del fertirriego de purines como herramienta tecnológica para asegurar la producción de forraje y otros alimentos para el ganado lechero y de doble propósito, ante eventos climáticos extremos. | Avance en ejecución | 32% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | n.a. | 501.16 | n.a. | n.a. | 501.16 | Fondo de Adaptación al Cambio Climático | Fundecooperación | Cantones de Nicoya (Nicoya, Mansión, San Antonio, Quebrada Honda, Sámara, Nosara, Belén de Nosarita), Hojancha (Hojancha, Monte Romo, Huacas y puerto Carrillo) y Nandayure (Carmona, Santa Rita, Zapotal, San Pablo, Por venir y Bejuco). | Enero 2016 | Setiembre 2020 | 95% | 2020-12-31 | Se hizo una extesnión por el tema del impacto esperado del COVID-19 en la implementación del proyecto
8 | Sistema para la gestión y manejo de incidentes por incendios forestales. | SINAC | Implementar el sistema de gestión de incidentes para atender de manera eficiente los incendios forestales y reducir el impacto de los mismos en la Región Chorotega. | Avance en ejecución | 20% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | n.a. | 176.08 | n.a. | n.a. | 176.08 | Fondo de Adaptación al Cambio Climático | Fundecooperación |  | Enero 2016 | Setiembre 2020 | 75% | 2021-09-30 | Se hizo una extesnión por el tema del impacto esperado del COVID-19 en la implementación del proyecto
9 | Fortalecimiento de capacidades de las ASADAS para enfrentar riesgos de cambio climático | AyA | Se trata de un Proyecto con el PNUD y Fondo GEF para el fortalecimiento de las capacidades de las ASADAS para enfrentar riesgos de cambio climático en comunidades con estrés hídrico en el norte de Costa Rica. Incluye acciones relacionadas con la infraestructura y capacidad técnica de las ASADAS, capacitación del personal y de usuarios, información hidrometeorológica, planiificación y gestión del riesgo | Avance en ejecución | 50% | 0% | 0% | 100% | 0 | 100% | n.a. | n.a. | 2725 | n.a. | 2725 | AyA y GEF/CRUSA | AyA | Cañas, Liberia, La Cruz, Carrillo, Santa Cruz, Nicoya y Hojancha. | Marzo 2016 | Abril 2021 | 50% | Pendiente de aportar la información | No se recibió reporte. En el avance se colocó el mismo porcentaje de la línea base.
10 | Reducción de agua no contabilizada | AyA | Proyecto de reducción de agua no contabilizada y eficiencia energética. Macormedicin, micromedicacion, catastro de clientes y de infraestructura. Deteccion y rerparacion de fugas. Gestion de facturacion. Control operacional. Sutituir tuberias, efciencia energetica , estructura organizacional y cultura. Gestion Ambiental. | Avance en ejecución | 12% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | n.a. | n.a. | 3650 | n.a. | 3650 | BCIE / KFW | AyA | Liberia, Nicoya | Enero 2016 | Enero 2023 | 20% | 2024-11-30 | Con base en la entrega de Plan de Acción del consultor contratado se define la nueva fecha esperada de finalización del proyecto. Entrega informe plan de acción Etapa 1.2. Aprobación final del documento. Inicio de la elaboración de documentos Etapa 1.3-primer entrega.